|  |  |
| --- | --- |
| **50000878_743846625972079_3138079075562684416_n (1)**  Agenția de Dezvoltare  Regională Sud | **Agenția de Dezvoltare**  **Regională Sud** |

|  |
| --- |
| Aprobat  prin decizia CRD Sud nr. ­\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

|  |
| --- |
| Prezentat pentru aprobare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Maria CULEȘOV  Director |
|  |

**PLANUL ANUAL (provizoriu)**

**de implementare a SDR Sud 2016-2020**

**pentru anul 2021**



*Cimișlia 2021*

# CUPRINS

[CUPRINS 2](#_Toc66956671)

[Abrevieri și Acronime 3](#_Toc66956672)

[INTRODUCERE 4](#_Toc66956673)

[OBIECTIVUL SPECIFIC 1: 5](#_Toc66956674)

[Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate 5](#_Toc66956675)

[Măsura 1.1. Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare 5](#_Toc66956676)

[Măsura 1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice 6](#_Toc66956677)

[OBIECTIVUL SPECIFIC 2: 7](#_Toc66956678)

[Creștere economică echilibrată și durabilă 7](#_Toc66956679)

[Măsura 2.3 Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de suport în afaceri 7](#_Toc66956680)

[OBIECTIVUL SPECIFIC 3: 8](#_Toc66956681)

[Consolidarea guvernanței regionale 8](#_Toc66956682)

[Măsura 3.1. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională 8](#_Toc66956683)

[Măsura 3.2. Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională 9](#_Toc66956684)

[Măsura 3.3. Promovarea potențialului regiunii şi atragerea investiţiilor în domeniul dezvoltării regionale 9](#_Toc66956685)

[Măsura 3.4. Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR 10](#_Toc66956686)

[Activități transversale 11](#_Toc66956687)

[**Anexa 1** 1](#_Toc66956688)

[**Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, pentru anul 2019** 1](#_Toc66956689)

**7**

# 

# Abrevieri și Acronime

ADR Agenția de Dezvoltare Regională

ACD Agenția Cehă pentru Dezvoltare

AAC Aprovizionarea cu Apă și Canalizare

AAP Academia de Administrare Publică

AMD Sud Asociația pentru Managementul Deșeurilor din RDS

APL Administrația Publică Locală

APP Apel de Propuneri de Proiecte

CBC Cooperare Transfrontalieră

CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare

CR Consiliul Raional

DGDR Direcția Generală Dezvoltare Regională

DR Dezvoltare Regională

DUP Documentul Unic de Program

EE Eficienţa Energetică

FNDR Fondul Național de Dezvoltare Regională

GIZ Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei

MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

MDS Managementul Deșeurilor Solide

ODIMM Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

ONG Organizație Non – Guvernamentală

POR Planul Operațional Regional

PRS Program Regional Sectorial

RDS Regiunea de Dezvoltare Sud

SC Specialist în comunicare din cadrul ADR Sud

SF Studiu de Fezabilitate

SDR Strategia de Dezvoltare Regională

SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională

# INTRODUCERE

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategii de Dezvoltare Regională Sud pentru a. 2021 este un plan provizoriu care își propune să continuie implementarea activităților inițiate pentru realizarea Obiectivelor SDR 2016-2020

Astfel pentru atingerea scopurilor propuse, ADR Sud ăși propune o colaborarea eficientă cu APL de nivel I şi II, instituţiile publice locale, regionale şi naţionale, cu partenerii de dezvoltare, finanţatorii proiectelor internaţionale de asistenţă tehnică, ONG-uri, mass-media regională şi naţională şi cu alţi actori interesaţi şi implicaţi în implementarea politicilor de dezvoltare regională.

Ca și în anii precedenți, finanţarea ADR Sud este asigurată preponderent din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) şi din alte surse interne şi externe.

Principalele rezultate obţinute de ADR Sud în anul 2020 în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în RDS includ următoarele:

* 4 ședințe CRD Sud organizată;
* 16 decizii aprobate;
* 31 membri CRD participanți;
* 1 propunere de proiect privind suportul CRD Sud elaborată și implementată;
* 1 Plan de acțiuni privind suportul membrilor CRD elaborat.
* 1 atelier de lucru pentru membrii CRD Sud organizat;
* 1 Regulament de organizare și funcționare a CRD Sud;
* 2 Comisii Regionale Sectoriale(CRS) create;
* 1 Regulament al CRS modificat și aprobat.
* 1 program de instruiri pentru anul 2020 elaborat;
* 10 sesiuni de instruire;
* 1 Forum Internațional de afaceri;
* 33 ateliere de lucru, mese rotunde;
* 12 specialiști ADR Sud instruiți;
* 1561 reprezentanți ai APL de nivel I și II și alți actori instruiți.
* 765134 de vizualizări ale comunicatelor pe pagina web;
* 639 postări cu impact persoane - 325369 vizualizări;
* 241 articole publicate;
* 4 buletine elaborate și distribuite;
* proiectul „Renaissance of the authentic crafts folk - common cultural heritage as a focal point for sustainable economic and turism development”, aplicat în cadrul Programului Operațional Comun Romania Republica Moldova 2014-2020 în anul 2018, a trecut 2 etape de evaluare și a fost semnat contractul de grant;
* un concept de proiect tehnic elaborat și înaintat MADRM „Studiu de pre-fezabilitate privind aprovizionarea cu apă potabilă din râul Nistru și canalizare a populației din raioanele Căușeni și Ștefan-Vodă".

Planul de implementare a SDR Sud pentru anul 2021 este structurat conform celor trei obiective specifice stabilite în SDR Sud 2016 - 2020, și anume:

1. *Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate;*
2. *Creștere economică echilibrată și durabilă;*
3. *Consolidarea guvernanței regionale.*

Fiecare obiectiv la rândul său cuprinde mai multe măsuri. Prin realizarea măsurilor specificate în strategie, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

* ***Acces îmbunătățit la servicii de aprovizionare cu apă și canalizare;***
* ***Condiții îmbunătățite în clădirile publice prin măsuri de eficiență energetică;***
* ***Servicii și infrastructură de suport în afaceri dezvoltată;***
* ***Imbunătățirea capacităților actorilor regionali***

Prezentul Plan anual 2021, ca document, cuprinde o parte narativă, unde sunt prezentate acțiunile preconizate pentru anul de referință, și acțiunile prezentate în formă tabelară (Anexa 1).

Pentru a permite monitorizarea implementării SDR Sud în decursul anului 2021, ADR Sud va raporta semestrial către CRD Sud și MADRM asupra realizării acțiunilor stabilite în prezentul plan, iar în scopul asigurării transparenței în utilizarea banilor publici și în activitatea instituțiilor de dezvoltare regională din RDS, ADR Sud, pe lângă publicarea rapoartelor sus-menționate, vor fi utilizate și alte instrumente de informare în masă.

# OBIECTIVUL SPECIFIC 1:

# Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate

Planul pe anul 2021 prevede acțiuni pentru fiecare din cele 4 măsuri aferente obiectivului specific 1, și anume:

***Măsura 1.1.*** *Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare;*

***Măsura 1.2.*** *Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice.*

O trăsătură comună a activităților preconizate pentru realizarea măsurilor din cadrul acestui obiectiv rezidă în alinierea acestora la prevederile programelor regionale sectoriale în domeniile alimentare cu apă și sisteme de canalizare (AAC), Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (EECP), aprobate de CRD Sud în perioada 2013-2015.

## Măsura 1.1. Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare

Activitățile planificate întru realizarea măsurii respective din plan, conțin acțiuni care țin de: planificarea sectorială în domeniul alimentare cu apă și sisteme de canalizare, implementarea unui proiect investițional inclus în Documentul Unic de Program 2017-2020 (DUP) și finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și a 2 proiecte investiționale finanțate din surse externe, gestionate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Proiectele care vin în implementarea măsurii 1.1 din SDR Sud 2016-2020 și care vor fi implementate în anul 2019 sunt următoarele:

1. Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale de AAC în raionul Cahul ” (GIZ)
2. Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale de AAC în raionul Leova ” (GIZ), și
3. Proiectul ”Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or. Căușeni ”(FNDR).

Parte a proiectelor MSPL AAC Cahul și MSPL AAC Leova, sunt măsurile investiționale , planificate în scopul dezvoltării regionale sectorială în domeniul AAC și care vor fi finanțate cu suportul Uniunii Europene (UE), șinînd cont de memorandumul semnat anterior de ADR Sud și UE privind implementarea în RDS în perioada 2018 - 2020 a 5 proiecte investiționale, dintre care 3 din domeniul AAC.

Pe componenta investițională, **Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale de Alimentare cu Apă și de Canalizare (MSPL AAC) Leova,** prevede acțiuni pe componenta investițională, după cum urmează:

***MI 1****”Îmbunătătțirea serviciilor de alimentare cu apă a loclaităților Iargara, Cupcui, Filipeni, Romanovca din rl. Leova* ”, pentru această măsură este prevăzută finanțare din trei surse, , finanțate din sursele Guvernului Germaniei prin intermediul GIZ, FNDR și contribuția CR Leova. La finele anului 2020 au fost lansate lucrările de construcție, astfel pentru a. 2021 se prevede monitorzarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului de alimentare cu apă a celor 4 locliatăți.

***MI 1****” Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzateîn or. Leova”,* În anul 2020, au fost lansate lucrările de, iar pentru 2021 este planificată monitorizarea implementării lucrărilor de construcție,recepția lucrărilor și transmiterea acestora către aplicant. Implementarea acestei măsuri este finanțată din sursele Uniunii Europene prin intermediul GIZ.

Implementarea proiectului ***”Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or. Căușeni ”,*** finanțat dinFondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), a fost lansată în anul 2017. Acest proiect a fost depus în cadrul celui de al treilea concurs de propuneri de proiecte la FNDR și inclus în DUP 2017-2020. Pentru etapa II a desfășurării proiectului, pentru anul 2021 este planificată monitorizarea implemntării, recepția la terminarea lucrărilor și transmitera costurilor investițional către aplicant.

De asemenea, va continua activitatea Comisiei Regionale Sectoriale (CRS) în domeniul AAC în vederea soluționării unor provocări ale sectorului respectiv, identificate de membrii grupului de lucru și convenite de comun acord pentru asistență.

Pe parcursul întregului an 2021, ADR Sud va asigura vizibilitatea în implementarea proiectelor din domeniul AAC și a tuturor activităților realizate în vederea implementării măsurii respective din strategie.

## Măsura 1.2. **Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice**

Pentru a. 2021 din sursele UE prin intermediul GIZ, sunt implememntare 2 proiecte investiționale rezultate din procesul de planificare regională sectorială în domeniul EE a clădirilor publice. Acestea sunt:

1. Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru”din or. Leova,
2. Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic ”Matei Basarab” din or. Basarabeasca;

Astfel pentru anul 2021, se preconizează defășurarea lucrărilor de construcție, organizare și desfășurarea recepției la finisarea lucrărilor și transmiterea costruilor investițioale către aplicant.

De asemenea, din surse de finanțare externă, va fi facilitată diseminarea în RDS a lecțiilor învățate din planificarea locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice.

Indicatorii după care va fi monitorizată implementarea măsurii respective din planul pentru 2021 sunt:

* 2 clădiri renovate prin masuri de Eficiență Energetică
* suprafață totală de 14184 m2 renovate prin măsuri de eficiență energetică;
* suprafața de 4853,64 m2 acoperișului pe care se executa lucrări de termoizolare;
* suprafața de 6744,71 m2 pereți exteriori izolați,
* suprafața de 1266,69 m2 ferestre și uși exterioare schimbate,
* suprafața de 1134 m2 planșeu izolat,
* 2 puncte termice instalate;
* 2 sisteme fotovoltaic de preparare a energiei electrice construite/instalate
* 836 persoane beneficiare de condiții îmbunătățite sub aspect de EE în clădirile publice renovate.

Conform SDR Sud 2016-2020, pentru implementarea Obiectivului Sprcific 1, pentru a. 2021 se vor monitoriza următorii indicatori de rezultat:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezultate așteptate** | **Indicatori de rezultat** |
| ***Acces îmbunătățit la servicii de aprovizionare cu apă și canalizare;*** | Creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apă, %  Majorarea ratei de acces a populației la servicii de canalizare, %  Număr de comunități conectate la servicile regionalizate, un. |
| ***Condiții îmbunătățite în clădirile publice prin măsuri*** | Suprafața clădirilor și spațiilor publice eficientizate din punct de vedere energetic  Numărul beneficiarilor condițiilor îmbunătățite |

# OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Creștere economică echilibrată și durabilă

Pentru realizarea obiectivului specific 2 din SDR Sud sunt planificate acțiuni ce țin de implementarea măsurii:  *Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de suport în afaceri*

## Măsura 2.3 Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de suport în afaceri

Activitățile planificate pentru anul 2021 în cadrul acestei măsuri includ implementarea a 2 proiecte investiționale cu finanțare din FNDR, și a unui proiect cu finanțare externă.

***1. ” Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională ”,*** depus în cadrul celui de al treilea concurs de propuneri de proiecte la FNDR și inclus în DUP 2017-2020. Aplicant al acestui proiect este Consiliul Raional Cahul. Proiectul prevede asigurarea accesului PI Cahul la utilități publice, drum de acces, sistem de AAC, rețea de gaze, telefonie, electricitate. Beneficiari direcți în cadrul proiectului sunt un număr de circa 10 rezidenți care intenționează să deschidă afaceri pe teritoriul parcului industrial, circa 450 locuri de muncă create.

Pentru evalaurea Obiectivului 2, în anul 2021, vor fi monitorizați indicatori de rezultat ce ține de implemebntarea proeictului Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezultate așteptate** | **Indicatori de rezultat** |
| ***Servicii și infrastructură de suport în afaceri dezvoltată*** | Unități de infrastructură create/modernizate/reabilitate, nr. |

# OBIECTIVUL SPECIFIC 3:

# Consolidarea guvernanței regionale

În anul 2021 se prevede realizarea acțiunilor pentru fiecare din cele patru măsuri incluse în strategie, aferente acestui obiectiv specific, și anume:

***Măsura 3.1****. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională;*

***Măsura 3.2.*** *Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională;*

***Măsura 3.3.*** *Promovarea potențialului regiunii şi atragerea investiţiilor în domeniul dezvoltării regionale*

***Măsura 3.4.*** *Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a implementării strategiei de dezvoltare regională.*

## Măsura 3.1. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională

Activitățile planificate în realizarea măsurii respective se axează pe identificarea necesităţilor de instruire ale actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare regională, cu precădere membri ai CRD Sud, reprezentanți ai APL din RDS și specialiști din cadrul ADR Sud. În acest sens anual este elaborat Programul de instruiri în domeniul dezvoltării regionale. Dat fiind faptul că situația actuală a impus amânarea multor activități planificate pentru a. 2020, pentru anul 2021 acest program conține 3 module de instruire, dintre care:

* Curs de instruire privind dezvoltarea capacităților în domeniul aplicării în practică a procedeelor și instrumentelor utilizate în procesul monitorizării și evaluării programelor și proiectelor regionale
* Cursuri privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR privind modalitățile de planificare și cooperare regională
* Cursuri privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR privind activitatea financiară a agenției și a procedurilor de desfășurarea a achizițiilor publice

De asemenea în cadrul proeictului Îmbunătățirea capacităților CRD se planifică :

* 1 curs de instruire destinat membrilor CRD Sud privind consolidarea capacităților. Cursurile de instruire vor fi organizate de către Academia de Administrare Publică.
* 1 curs de instruire pentru membrii şi specialiştii grupului de lucru CRD / CRS Sud în vederea utilizării platformei web de comunicare între membrii CRD / CRS Sud.

Total în rezultatul desfășurării sesiunilor incluse în programul anual de instruiri pentru anul 2021, ADR Sud își propune să instruiască 15 specialiști din cadrul agenției și peste 170 de actori interesați din regiune, inclusiv 32 membri ai CRD Sud.

În cea mai mare parte sesiunile de instruire sunt organizate cu suportul partenerilor de dezvoltare și finanțate din fonduri europene. Despre realizarea măsurii respective ADR va elabora și prezenta CRD și MADRM rapoarte periodice. Beneficiari direcți ai activităților de instruire sunt membrii CRD Sud, reprezentanți ai APL de nivelul I și II, specialiștii din cadrul ADR Sud, alți actori implicați în procesul de dezvoltare regională.

Indicatorii de monitorizare a realizării măsurii respective pentru anul 2021 sunt:

* nr. de actori cu capacități îmbunătățite;

## Măsura 3.2. Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională

Această măsură presupune asigurarea eficienței în activitatea operațională a ADR și CRD Sud, instituții responsabile de calitatea implementării politicii de dezvoltare regională în regiunea de dezvoltare.

Eficientizarea activității operaționale a ADR presupune planificarea corectă și valorificarea surselor financiare destinate activității operaționale a agenției. Monitorizarea utilizării corecte a bugetului se va realiza de ADR ca executor direct și de CRD și MADRM pe rol de control privind eficiența utilizării surselor financiare gestionate de agenție.

În calitate de secretar al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, în anul 2021 agenţia v-a asigura buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor ordinare ale CRD Sud și v-a prezenta pentru aprobare documente care necesită aprobare şi avizare.

Întru asigurarea principiilor transparenţei în activitatea instituţiilor publice, ADR Sud va continua elaborarea și în anul 2021 a patru buletine informaţionale electronice care vor fi distribuite beneficiarilor.

De asemenea pentru asigurarea transparenței pagina web a ADR Sud şi conturile sociale ADR Sud pe paginile de informare în masă vor fi actualizate cu informații utile și in format accesibil tuturor. Vor fi plasate pe site şi pe panourile informative din incinta consiliilor raionale comunicate de presă, știri ce reflectă activitatea agenției, planul anual de activitate al ADR Sud, rapoartele semestriale şi anuale de activitate ale ADR, diverse anunțuri și informaţii utile.

Indicatorii de monitorizare a realizării măsurii respective pentru anul 2021 sunt:

* noi membri CRD Sud selectați;
* nr ședințe CRD/CRS defășurate;
* rata de participare la ședințe;
* nr. de accesări a paginii adrsud.md;
* nr. de vizitatori ai paginii;
* evoluția gradului de vizibilitate.

## Măsura 3.3. Promovarea potențialului regiunii şi atragerea investiţiilor în domeniul dezvoltării regionale

Pentru asigurarea acestei măsuri, pe parcursul anului 2021 vor fi întreprinse activități care își propun să realizeze acțiuni în vederea:

1. ***Cooperării cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS***

Va continua facilitarea implementării RDS a Programului ”*Comunitatea mea*” lansat de USAID și a inițiativei ”*Primarii pentru creștere economică*” finanțat de UE. De asemenea, în perioada vizată, ADR Sud va facilita inițierea și consolidarea parteneriatelor și preluarea de bune practici între entitățile din RDS și partenerii externi.

1. ***Conlucrării cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune***

În acest scop, în anul 2021, ADR Sud va continua organizarea sesiunilor de informare privind apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare, prin intermediul publicării informației pe pagina adrsud.md, conturile de socializare, și prin actualizarea ***Calendarului lansării apelurilor de propuneri de proiecte***.

Va fi promovată cooperarea intercomunitară pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale, precum și acordarea asistenței APL din RDS în vederea conceptualizării ideilor de proiecte pentru aplicare la fonduri naționale și apeluri de proiecte cu finanțare externă.

De asemnea pentru promovarea potențialului regiunii, pentru anul 2021 ne propunem la fel să organizăm evenimente de promovare, cum ar fi: Ziua Europei,Ziua mediului, Ziua apei etc.

În cazul relansării evenimentelor publice, ADR va participa pe rol de partener în cadrul evenimentelor culturale de anvergură din RDS precum Parada Florilor; Festivalul piersicului; Ziua Dunării etc.

## Măsura 3.4. Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR

În a. 2020 a fost instituită Secția de evaluare și monitorizare a proiectelro care a evaluat in perioada a. 2020 a 10 proiecte implementate în perioada 2012-2018

Pe parcursul anului 2021 se propune a întreprinde măsuri ce țin de evaluarea impactului proiectelor implemnetate, analiza dcoumentareî ce ține de procesul de implementare a proeictelor finanțate de FNDR , organizarea vizitelor în tren privind evalkuare impactului proeictelro implementate. Astfel vor fi atinși indicatorii:

* 1 plan al evaluării proeicterlo implementate de ADR sud pentru a. 2021
* 10 rapoarte de evaluarea impactului proiectelor implementate de ADR Sud în perioada 2012-2015 elaborate și prezentate CRD Sud;
* 1 rapoarte privind progresul de implementare a SDR Sud elaborate și prezentate MADRM și CRD Sud.

Pentru monitorizarea îndeplinirii **OS3**, conform SDR Sud 2016-2020, pentru a. 2021 vor fi utilizați următorii indicatori de rezultat:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezultate așteptate** | **Indicatori de rezultat** |
| ***Actori de DR cu capacități îmbunătățite*** | Numărul de participanți la sesiuni de instruire cu capacități îmbunătățite |
| ***Interes sporit și rată în creștere de participare a membrilor CRD în procesul decisional***  ***Nivel de satisfacție a populației din RDS față de implementarea politicii de dezvoltare regională sporit*** | Rata de participare a membrilor CRD în procesul decizional al RDS, % |
| ***Investiții pentru implementarea proiectelor regionale atrase în regiune*** | Numărul proiectelor de dezvoltare regională finanțate / cofinanțate din alte fonduri decât FNDR ; |
| ***Sisteme de evaluare și monitorizare a SDR funcționale*** | Sistemul de M&E al SDR elaborat și utilizat |

# Activități transversale

Categoria activităților transversale întrunește intervențiile care sunt relevante pentru majoritatea sau chiar toate măsurile strategice.

Pentru anul 2021, sunt planificate realizarea următoarelor acțiuni transversale:

1. Analiza documentelor de politici actualizate, din domeniile aferente dezvoltării regionale, în vederea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare ” Moldova 2030”
2. Elaborarea Programului Operațioanl Regional Sud 2021-2024
3. Elaborarea structurii analizei socio-economice. Crearea bazei de date cu indicatori statistici necesari în elaborarea analizei socio-economice a RDS.
4. Analiza potențialului de dezvoltare economică a RDS, în contextul specializării regiunilor. Elaborarea studiului privind specializarea inteligentă a regiunii.

Realizarea activităților transversale va fi monitorizată în anul 2021 prin indicatorii:

* nr documente de politici examinate;
* 1 viziune conceptualizată;
* 1 structură de analiză socio-economică elaborată;
* 1 set de indicatori de analiză stabiliți;
* 1 bază de date cu indicatori de analiză creată;
* 1 POR elaborat

**Anexa 1**

**Plan de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020, pentru anul 2019**

| **Nr** | **Măsura** | **Acțiuni** | **Perioada de realizare, tr.** | | | | | **Responsabil** | **Partener** | **Sursa de finanțare** | **Indicatori de monitorizare** | **Riscuri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | | **II** | **III** | **IV** |
| **Obiectivul specific 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE DE CALITATE** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare** | 1.1.1. Implementarea proiectelor în domeniul AAC |  | |  |  |  | ADR Sud, consultant GIZ | APL, GIZ | FNDR, surse externe | km de rețea construită  nr de beneficiari | Surse financiare insuficiente;  Tergiversarea termenilor de implementare a proiectelor |
| 1.1.2. Promovarea proiectelor din domeniul AAC în rîndul donatorilor |  | |  |  |  | ADR Sud, Consultant GIZ | APL, GIZ | FNDR, surse externe | nr. activități de promovare  nr. proiecte finanțate din alte surse | Refuzul GIZ de a finanța activitatea  Lipsa donatorilor interesați de a finanța proiecte AAC |
| 1.1.4. Actualizarea planului de acțiuni din PRS AAC |  | |  |  |  | ADR Sud | - | FNDR | 1 plan actualizat | Refuzul autorităților partenere în a prezenta informația solicitată |
| 1.1.5. Dezvoltarea capacităților actorilor locali în prestarea serviciilor de AAC |  | |  |  |  | ADR Sud,  Consultant GIZ | APL, GIZ | Surse externe | nr. actorilor cu capacități îmbunătățite | Nealocarea de GIZ a surselor financiare destinate activităților de instruire |
| **1.4.** | **Sporirea eficienței energetice a clădirilor și spațiilor publice** | 1.4.1. Implementarea proiectelor în domeniul EE |  | |  |  |  | ADR Sud, Consultant GIZ | APL, GIZ | FNDR, surse externe | nr. obiective eficientizate energetic | Surse financiare insuficiente;  Tergiversarea termenilor de implementare a proiectelor |
| 1.4.2. Actualizarea planului de acțiuni din PRS EE |  | |  |  |  | ADR Sud | - | FNDR | 1 plan de acțiuni actualizat | Refuzul autorităților partenere în a prezenta informația solicitată |
|  |  | 1.4.3. Facilitarea diseminării în RDS a lecțiilor învățate din planificarea locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice |  | |  |  |  | ADR Sud, Consultant GIZ | APL, GIZ | Surse externe | nr. activități desfășurate  nr. beneficiari | Nealocarea de GIZ a surselor financiare destinate activităților de instruire |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Obiectivul specific 2: CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ŞI DURABILĂ** | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.** | **Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de suport în afaceri** | 2.3.1. Implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării infrastructurilor de suport în afaceri |  | |  |  |  | ADR Sud | APL | FNDR | nr. infrastructuri de afaceri modernizate/asigurate cu utilități | Surse financiare insuficiente;  Tergiversarea termenilor de implementare a proiectului |
| **Obiectivul specific 3. CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI REGIONALE** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională** | Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice (CRD și ADR) |  |  | |  |  | ADR Sud | CRD, GIZ | FNDR, surse externe | nr. actori cu capacități îmbunătățite | Lipsa surselor financiare destinate activităților;  Interes scăzut din partea reprezentanților CRD și ADR de a participa la instruiri |
| Dezvoltarea capacităților membrilor CRS AAC și MDS |  |  | |  |  | ADR Sud, Consultant GIZ | APL, GIZ | FNDR, surse externe | nr. actori cu capacități îmbunătățite | Lipsa surselor financiare destinate activităților;  Interes scăzut din partea membrilor CRS de a participa la instruiri |
| Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS |  |  | |  |  | ADR Sud | APL, GIZ | Surse externe | Nr actori cu capacități îmbunătățite | Lipsa surselor financiare destinate organizării vizitelor de studiu; |
|  |  | Instruirea reprezentanților APL privind scrierea de proiecte pentru noul apel de propuneri de proiecte |  |  | |  |  | ADR Sud | APL GIZ | FNDR, surse externe | Nr. de actori cu capacități îmbunătățite |  |
| **3.2** | **Eficientizarea activității operaționale a instituțiilor de dezvoltare regională** | 3.2.1. Facilitarea procesului de desfășurare a concursului de selectare a noilor membri ai CRD Sud |  |  | |  |  | ADR Sud | MADRM | FNDR | noi membri ai CRD Sud selectați | Neanunțarea de către MADRM a concursului pentru noua componență a CRD Sud |
| 3.2.2. Asigurarea secretariatului CRD Sud |  |  | |  |  | ADR Sud | CRD Sud | FNDR | 4 ședințe CRD desfășurate; rata de participare la ședințe, % | Interes scăzut din partea membrilor CRD de a participa la ședințe |
| 3.2.3. Asigurarea secretariatului CRS Sud |  |  | |  |  | ADR Sud | GIZ | FNDR, surse externe | 4 ședințe CRS desfășurate; rata de participare la ședințe, % | Interes scăzut din partea membrilor CRD de a participa la ședințe |
| 3.2.4. Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională |  |  | |  |  | ADR Sud | - | FNDR | nr. accesări;  nr. vizitatori;  creșterea gradului de vizibilitate, % | Interes scăzut din partea actorilor pentru procesul de DR |
| **3.3.** | **Promovarea potențialului regiunii şi atragerea investiţiilor în domeniul dezvoltării regionale** | 3.3.1. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS |  |  | |  |  | ADR Sud | GIZ, | FNDR, surse externe | nr. parteneri de colaborare  nr. activități comune realizate  nr. proiecte comune elaborate și aplicate; | Suspendarea finanțării din partea partenerilor de dezvoltare |
| 3.3.2. Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune |  |  | |  |  | ADR Sud | APL | FNDR, surse externe | nr. proiecte elaborate;  nr. proiecte aplicate;  nr. proiecte care au obținut finanțare. | Interes scăzut din partea APL de a colabora cu ADR |
| 3.3.3. Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții |  |  | |  |  | ADR Sud | APL, experți contractați | FNDR, surse externe | 1 site funcțional;  nr. investitori interesați informați | Interes scăzut din partea investitorilor pentru ofertele investiționale promovate |
| 3.3.4. Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri) |  |  | |  |  | ADR Sud | APL, GIZ | FNDR, surse externe | nr. evenimente desfășurate;  nr. participanți | Lipsa mijloacelor financiare pentru organizarea evenimentelor |
| 3.3.5. Elaborarea și editarea materialelor informative și promoționale |  |  | |  |  | ADR Sud | - | FNDR, surse externe | nr materiale editate și distribuite;  nr beneficiari | Lipsa mijloacelor financiare pentru editarea materialelor |
| **3.4.** | **Aplicarea sistemelor de monitorizare și evaluare a SDR** | 3.4.1. Evaluarea impactului proiectelor implementate de ADR Sud în perioada 2012-2015 și prezentarea rapoartelor CRD Sud |  |  | |  |  | ADR Sud | APL | FNDR | 2 rapoarte de evaluare elaborate și prezentate CRD Sud | Refuzul APL beneficiar de proiect de a coopera cu evaluatorii |
| 3.4.2. Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale |  |  | |  |  | ADR Sud |  | FNDR | 2 rapoarte privind implementarea SDR Sud elaborate și prezentate MADRM și CRD Sud | - |
| **ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Activități de pregătire pentru lansarea procesului de implementare SNDR 2021-2027** | Analiza documentelor de politici actualizate, din domeniile aferente dezvoltării regionale, în vederea încadrării noilor abordări în Strategia de Dezvoltare Regională. |  |  | |  |  | ADR Sud | MADRM | FNDR | nr documente examinate  1 viziune conceptualizată | Tergiversarea termenilor de lansare a procesului de elaborare a SNDR și SDR |
| Elaborarea structurii analizei socio-economice. Crearea bazei de date cu indicatori statistici necesari în elaborarea analizei socio-economice a RDS. |  |  | |  |  | ADR Sud | MADRM | FNDR | 1 structură de analiza elaborată  1 set de indicatori de analiză stabiliți  1 bază de date cu indicatori de analiză creată | Tergiversarea termenilor de lansare a procesului de elaborare a SNDR și SDR |
| Analiza potențialului de dezvoltare economică a RDS, în contextul specializării regiunilor.  Elaborarea Programului Operațional Regional Sud. |  |  | |  |  | ADR Sud, experți contractați | Experți contractați | FNDR | 1 POR elaborat | Neprezentarea informațiilor relevante din partea APL pentru elaborarea analizei în dinamică a RDS |

**Elaborat:**

Anastasia Rusu , şef secţie planificare și cooperarea regională \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Olga Diaconu , șef secție finanțe și achiziții \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anrei Tomescu, Șef secție monitorizare și evaluare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Andrei POPUȘOI, șef secție managementul integrat al proiectelor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Coordonat:**

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sergiu Tabacaru , Șef Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_