****

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

al Republicii Moldova

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD**

**APROBAT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ion PÎNZARI**

**Director interimar ADR Sud**

 **„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022**

**Planul anual de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 pentru anul 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Acțiuni/proiecte** | **Sursa de finanțare** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Responsabili** | **Documente de referință** |
| ***Indicatori de produs*** | ***Indicatori de rezultat*** |
| **Obiectivul General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud** |
| **1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud** |
| 1. | Implementarea proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni” | FNDR1 | Nr. obiecte publice reparate și eficientizate energetic;Nr. terenuri de joacă amenajate pe teritoriul Grădiniței de copii nr. 6 „Lia-Ciocîrlia”;Nr. terenuri de joacă și agrement amenajate în curtea blocurilor; | Nr. beneficiari direcți (locuitorii zonei de revitalizare);Nr. copii din grădiniță beneficiari de condiții sigure și prielnice de educare;Nr. angajați din grădiniță beneficiari de condiții sigure și prielnice de muncă;Nr. elevi din gimnaziu beneficiari de condiții sigure și prielnice de învățământ;Nr. angajați din gimnaziu beneficiari de condiții sigure și prielnice de muncă – 0/21; | Trim. I-IV | ADR SudPrimăria or. Căușeni |  |
| 2. | Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere) | FNDRSolidarity Fund PL in Moldova | Nr. proiecte Programe de Revitalizare Urbană dezvoltate/actualizate și aprobate;1 UIP funcțional;1 Concurs de propuneri de proiecte aferent dezvoltării urbane desfășurat;Nr. note conceptuale recepționate. | Nr. APL beneficiare Programe de Revitalizare Urbană Nr. actori cu capacități îmbunătățite | Trim. I-IV | APLADR SudExperți contractați | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027  |
| **1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud** |
| 1.  | Promovarea potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud | FNDR | Nr. evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate | Nr. participanți la evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate  | Trim II-IV | ADR Sud | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028  |
| **1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în RD Sud** |
| 1. | Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale de specializare inteligentă | FNDR | Nr. inițiative facilitate;1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a RD Sud realizat. | Nr. beneficiari | Trim II-IV | ADR SudExperți contractați | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028  |
| **1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră** |
| 1. | Participare în cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională | - | Nr. proiecte depuse;Nr. proiecte câștigate. | Nr. beneficiari | Trim II-IV | ADR SudExperți contractați | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028  |
| 2. | Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud | FNDR | Nr. evenimente organizate/facilitate  | Nr. participanți la evenimente organizate/facilitate | Trim II-IV | ADR Sud | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028  |
| 3. | Promovarea activităților din domeniul dezvoltării regionale pe pagina oficială a ADR Sud și pe alte platforme de comunicare | FNDR | Nr. materiale publicate | Nr. vizualizări | Trim. I-IV | ADR Sud | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028   |
| **Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii** |
| **2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud** |
| 1. | Implementarea proiectului „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cucorani din raionul Leova” | FNDR | Nr. rețele de apeduct magistral construite;Nr. rețele de apeduct interioare construite;Nr. rezervoare de apă potabilă construite;Nr. turnuri de apă construite;Nr. stații de pompare a apei construite. | Nr. localități cu acces la sistemul de AAS construit;Nr. locuitori cu acces la sistemul de AAS construit. | Trim. I-IV | ADR SudPrimăria com. Tigheci, r-nul Leova |  |
| 2. | Implementarea proiectului „Construcția apeductelor interioare în satul Tomai și satul Sărata Răzeși, raionul Leova” | FNDR | Metri rețele de apeduct construite;Nr. rezervoare de apă potabilă construite;Nr. stații de dezinfectare a apei construite. | Nr. populație conectată la rețeaua de alimentare cu apă;Nr. localități cu acces la sistemul de alimentare cu apă construit | Trim. I-IV | ADR SudPrimăria s. Tomai, r-nul Leova |  |
| 3. | Implementarea proiectului „Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova” | FNDR | Metri rețea de apeduct magistral construită;Nr. rezervoare de apă potabilă construite;Nr. stații de pompare a apei construite;Nr. stații de dezinfectare a apei construite. | Nr. localități cu acces la sistemul de AAS construit;Nr. locuitori cu acces la sistemul de AAS construit. | Trim. I-IV | ADR SudCR Leova |  |
| 4. | Implementarea proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari” | FNDR | Nr. studii de fezabilitate elaborate;Nr. pachete de documentație tehnică elaborate;Nr. stații de captare a apei din r. Nistru în s. Cioburciu construite;Nr. stații de tratare, inclusiv încăperi auxiliare și drumul de acces construite;Nr. stații de pompare a apei către punctul final al proiectului construite;km conductă magistrală din s. Cioburciu spre or. Căinari, inclusiv or. Ștefan Vodă și or. Căușeni construită;Nr. rezervoare de apă construite. | Nr. localități din r-nul Ștefan – Vodă și r-nul Căușeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurat;Nr. cetățeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurat;Servicii regionale de aprovizionare cu apă potabilă dezvoltate și cu capacități instituționale îmbunătățite | Trim. I-IV | ADR SudCR Ștefan VodăCR Căușeni |  |
| 5. | Implementarea proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia” | FNDR | km canalizare construite/reabilitate;Nr. stații de pompare a apelor reziduale funcționale. | Nr. locuitori deserviți;Nr. întreprinderi deservite. | Trim. I-IV | ADR SudPrimăria or. Cimișlia | Contracte de finanțare nr. 4/ S331034C din 03.03.2022 |
| 6. | Implementarea proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi” | FNDR | km rețea de canalizare construite în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni;Nr. stații de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni reconstruită în totalitate prin etapa II finală și funcțională la capacitatea maximă 5000m3/24h | Nr. locuitori ai orașului Căușeni cu acces direct prin sistemul centralizat de canalizare la stația de epurare modernizată;Nr. locuitori cu acces la serviciul mobil de deservire, evacuare și tratare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă-Canal Căușeni”;Nr. locuitori ai sectorului „Căușenii Vechi” din or. Căușeni cu acces la sistemul centralizat de canalizare;Nr. parteneriate dezvoltate dintre autoritățile de nivelul I și II în domeniul ecologic și de prestarea a serviciilor de calitate de apă și sanitație. | Trim. I-IV | ADR SudCR Căușeni | Contracte de finanțare nr. 2/ S331002C din 03.03.2022 |
| 7. | Implementarea proiectului „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului” | FNDR | Metri liniari de rețea de canalizare nouă în orașul Căușeni construită;Stații de pompare a apei uzate în orașul Căușeni construite. | Nr. locuitori din orașul Căușeni beneficiari;Nr. operatori regional ce prestează servicii de canalizare;Nr. contracte de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare de către APL-urile Căușeni, Cîrnățeni, Plop-Știubei, Zaim, Opaci la operatorul regional de servicii AAC din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă încheiate;Nr. locuri noi de muncă create. | Trim. I-IV | ADR SudPrimăria or. Căușeni | Contracte de finanțare nr. 3/ S331026C din 03.03.2022 |
| **2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri**  |
| 1. | Implementarea proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”” | FNDR | km rețele electrice de tensiune înaltă construite/reabilitate;km rețele de apeduct construite/reabilitate;km rețele de canalizare construite/reabilitate;km rețele de gaze naturale construite/reabilitate. | Nr. obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice | Trim. I-IV | ADR SudZEL BălțiPrimăria mun. Cahul | Contracte de finanțare nr. 1/ S111016L din 03.03.2022 |
| **2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor** |
| 1. | Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice | - | Nr. proiecte inițiate;Nr. proiecte finalizate. |  | Trim. I-IV | APLADR Sud |  |
| **2.** | Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării resurselor de energie regenerabilă și tranziției la o economie circulară | FNDR | Nr. activități de promovare desfășurate | Nr. beneficiari | Trim. I-IV | ADR Sud | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028   |
| **Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională**  |
| **3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională** |
| 1. | Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare | - | Nr. parteneriate stabilite/facilitate;Nr. consultări acordate;Nr. proiecte care au obținut finanțare. |  | Trim. I-IV | ADR SudAPLParteneri de dezvoltare | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028  |
| 2. | Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare regională | - | Nr. proiecte monitorizate;Nr. proiecte evaluate. |  | Trim. I-IV | ADR SudAPL | Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională |
| **3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională** |
| 1. | Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare | - | Nr. proiecte cartografiate |  | Trim. I-IV | ADR SudAPL |  |
| **3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională** |
| 1. | Facilitarea organizării instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domenii aferente politicii de dezvoltare regională  | FNDRSurseexterne | Nr. instruiri facilitate. | Nr. beneficiari | Trim. I-IV | ADR SudAPL | Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028  |
| 2. | Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud | FNDRSurseexterne | Nr. instruiri organizate. | Nr. participanți la instruiri | Trim. I-IV | ADR Sud | Planul de acțiuni al MIDR |
| 3. | Organizarea instruirilor pentru APL aferente desfășurării apelurilor competitive anuale și multi-anuale de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL | FNDR  | Nr. sesiuni de instruire organizate;Nr. consultări oferite. | Nr. cereri de finanțare recepționate | Trim. I-IV | ADR SudAPL |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Urmare a aprobării Legii nr. 27 din 10.02.2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, pe viitor FNDR va fi substituit de FNDRL.