**Aprob**

**Directorul ADR Sud**

**Maria Culeșov**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Planul de implementare a proiectului**

**„Construcţia drumului de acces Dimitrova-Acui”**

**Aplicant: Primăria c. Cîietu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anul 2011** | | | | | | | | | | | | **Anul 2012** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Semestrul 1** | | | | | | **Semestrul 2** | | | | | | **Semestrul 1** | | | | | | **Semestrul 2** | | | | | |  |
| **Activitatea** | **Luna 1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **Responsabil de implementare** |
| Reactualizarea proiectului existent de constr.a drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Obţinerea certificatului de urbanism |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Angajarea managerului de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Angajarea responsabilului tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Publicarea anunţului de intenţie pentru achiziţii publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darie Ion |
| Publicarea anunţului pentru licitaţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darie Ion |
| Desfăşurarea licitaţiei publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darie Ion |
| Semnarea contractului cu antreprenorul cîştigător al licitaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Sensibilizarea populaţiei de pe teritoriul comunelor Cîietu şi Baimaclia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Obținerea autorizației în construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primarul c. Cîietu |
| Nivelarea terenului natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Nivelarea cu autogreider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Aşezarea stratului de fundaţie sau reprofilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Macadam ordinar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Managerul de proiect/Antreprenor |
| Recepția lucrărilor îndeplinite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |
| Ceremonia festivă de dare în exploatare a obiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Culeșov |